# “CÓMO ELABORAR UN PROYECTO DE EXTENSIÓN”

Material provisto por la Dra. María de las Mercedes Reitano.

Secretaría de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

- Qué significa elaborar y diseñar proyectos.

- Diferencias entre plan, programa, proyecto, actividad y tarea.

- Definición de proyecto.

- Requisitos para la buena formulación de un proyecto.

- Para mejorar la capacidad de programar y elaborar proyectos.

1. QUE SIGNIFICA ELABORAR Y DISEÑAR PROYECTOS.

° Concretar y precisar lo que se quiere realizar.

° Instrumentar de manera efectiva las decisiones tomadas, mediante el uso combinado de recursos humanos y no humanos.

° Seguir cursos de acción que conduzcan a la obtención de determinados productos y resultados.

° Establecer criterios que ayuden a valorar de forma sistemática lo realizado.

2. DIFERENCIAS ENTRE PLAN, PROGRAMA, PROYECTO, ACTIVIDAD Y TAREA.

PLAN: Hace referencia a decisiones de carácter general que expresan los lineamientos políticos fundamentales. Tiene por fin trazar el curso deseable y probable del desarrollo nacional o de un sector (económico, social o cultural)

El Plan engloba programas y proyectos, pero no es sólo la suma de ellos sino que su formulación se deriva de propósitos y objetivos más amplios. (Ej: Plan de educación, )

PROGRAMA: Hace referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades o servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos. Un Plan está constituido por un conjunto de programas. Un programa operacionaliza un plan mediante la realización de acciones. (Ej: Programa de la tercera edad, programa de construcción de escuelas)

PROYECTO: Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios para satisfacer  necesidades o resolver problemas. (Ej: la realización de un curso para la tercera edad, la construcción de una escuela) Los programas y los proyectos  se concretan a través de un conjunto de actividades organizadas y articuladas entre sí.

ACTIVIDAD: es el medio de intervención sobre la realidad mediante la realización de acciones para alcanzar metas y objetivos. (Ej: organizar una excursión, levantar una pared)

TAREA: es la acción que operacionaliza una actividad  con un grado máximo de concreción y especificidad. Un conjunto de tareas configura una actividad. (Ej: preparar ropa y calzado, colocar un ladrillo)

Proyecto

Proyecto           Actividad            Tarea

Programa  	 Proyecto           Actividad              Tarea

Proyecto           Actividad              Tarea

Proyecto

# PLAN

Proyecto

Proyecto               Actividad              Tarea

Programa  Proyecto               Actividad             Tarea

Proyecto                Actividad             Tarea

Proyecto

3. DEFINICION DE PROYECTO

Se trata de la ordenación de un conjunto de actividades que, combinando recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, se realizan con el propósito de conseguir un determinado objetivo o resultado. Estas actividades se articulan, interrelacionan y coordinan entre sí y tienen una duración determinada.

Además todo proyecto se realiza dentro de los límites de un presupuesto y  un período dados.

° Un conjunto de actividades y acciones que se deben emprender,

° que no son actuaciones espontáneas, sino ordenadas y articuladas,

° que combinan la utilización de diferentes tipos de recursos, y

° que se orientan a la consecución de un objetivo o resultado previamente fijado;

° que se realizan en un tiempo y espacio determinado,

° y que se justifican por la existencia de una situación-problema que se quiere modificar.

4. REQUISITOS PARA LA BUENA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO

“Un buen diseño de proyecto debe especificar los elementos esenciales que se requieren para crear un sistema de seguimiento para la ejecución del proyecto y la evaluación consecutiva de los efectos e impactos del mismo.”

° Razones por las que se necesita realizar el proyecto. (Fundamentación)

° A qué fin contribuirá el logro de los objetivos del proyecto. (Finalidad)

° Qué se espera obtener del proyecto en caso de que tenga éxito. (Objetivos)

° A quién va dirigido el proyecto (beneficiarios directos) y a quienes afectará (beneficiarios indirectos)

°  Qué debe producir el proyecto para crear las condiciones básicas que permitan la consecución del objetivo. (Productos)

° Con qué acciones se generarán los productos (actividades); cómo organizar y secuenciar las actividades.

° Qué recursos se necesitan para obtener el producto y lograr el objetivo propuesto. (Insumos)

° Quién ejecutará el proyecto (responsables y estructura administrativa)

° Cómo se ejecutará el proyecto (modalidades de operación)

° En cuanto tiempo se obtendrán los productos y se lograrán los objetivos previstos. (Calendario)

° Cuáles son los factores externos que deben existir para asegurar el éxito del proyecto. (Pre-requisitos)

5-  PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE PROGRAMAR Y ELABORAR PROYECTOS

Es necesario desarrollar toda una serie de cualidades propias de la llamada eficiencia y eficacia operativa. Ellas comportan no sólo la capacidad de operacionalizar lo concebido sino también de generar nuevas ideas, propuestas y modelos de actuación. Pero sobre todo supone la capacidad de traducir las ideas en acción.

# QUÉ                      se quiere hacer                        Naturaleza del proyecto.

# POR QUE             se quiere hacer                         Origen y Fundamentación.

PARA QUE           se quiere hacer                         Objetivos, Propósitos

# CUANTO               se quiere hacer                        Metas

# DONDE                  se quiere hacer                        Localización física (ubicación en el espacio)

Cobertura espacial.

COMO                   se va a hacer                            Actividades y tareas

Métodos y técnicas

# CUANDO              se va a hacer                            Calendarización o cronograma

# (ubicación ene l tiempo)

# A QUIENES            va dirigido                                Destinatarios o beneficiarios

# QUIENES              lo van a hacer                            Recursos humanos.

CON QUE              se va a hacer                             Recursos materiales

se va a costear                          Recursos financieros

CUALIDADES QUE AYUDAN PARA DESARROLLAR LA EFICIENCIA  Y EFICACIA OPERATIVA

° Sensitividad para percibir y tratar los problemas, conductas, comportamientos, actitudes, conflictos, necesidades y aspiraciones de los diferentes actores sociales implicados en las tareas.

° Flexibilidad y estabilidad en la direccionalidad de las acciones. Frente a las cambiantes situaciones en donde el proyecto está siendo aplicado, la flexibilidad y la estabilidad son necesarias para afrontar los factores y problemas contingentes que no se hayan podido prever.

° Adaptabilidad para cambiar el modo de abordar los problemas cuando las circunstancias así lo exijan.

° Fluencia: es una cualidad estrechamente ligada a la anterior. Es la capacidad de convertir los problemas y los riesgos en nuevas oportunidades.

° Sinergia es la forma de potenciar un programa mediante la organización, articulación y coordinación de las diferentes acciones y/o actividades, a fin de que cada una de ellas refuerce la acción y potencialidades de las otras.

° Capacidad de análisis  para saber distinguir y separar las partes de un problema.

° Capacidad de síntesis, o sea, de integrar los elementos o partes que constituyen una totalidad. Comprender las partes que configuran una realidad como algo más que la suma de las partes.

ESQUEMA GENERAL PARA EL DISEÑO DE UN PROYECTO

- Denominación del proyecto

- Naturaleza del proyecto:

- Descripción del proyecto

- Fundamentación o justificación.

- Marco Institucional

- Finalidad del proyecto

- Objetivos

- Metas

- Beneficiarios

- Productond

- Localización física y cobertura espacial.

- Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar.

- Métodos y técnicas a utilizar.

- Determinación de los plazos o calendario de actividades

- Determinación de los recursos necesarios:

Humanos

Materiales

Técnicos

Financieros: estructura financiera, calendario financiero.

- Cálculo de costos de ejecución y elaboración del presupuesto.

- Estructura organizativa y de gestión del proyecto.

- Indicadores de evaluación del proyecto.

- Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el logro de los efectos e impacto del proyecto.

- Denominación del proyecto:

Esto se hace indicando, de una manera sintética y mediante un título, aquello que se quiere hacer (creación de un centro social, de un servicio de ayuda a domicilio, etc) Su objetivo es el de caracterizar, en pocas palabras, lo que quiere hacerse en el proyecto e indicar el organismo ejecutor y patrocinante del mismo.

- Naturaleza del proyecto:

Conjunto de datos que hacen a la esencia del mismo.

a- Descripción del proyecto (qué se quiere hacer)

Se trata de ampliar en sus aspectos esenciales la información que proporciona la denominación. Tener de entrada una idea exacta acerca de lo fundamental del mismo.

b- Fundamentación o justificación (por qué se hace, razón de ser y origen del proyecto)

Explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca solución;

Justificar por qué este proyecto que se formula es la propuesta de solución más adecuada o viable para resolver ese problema.

Naturaleza de la estrategia para la acción.

Recursos internos y externos asignados para la solución del problema.

Justificación del proyecto en sí (presentación de los resultados que haya arrojado la evaluación previa del proyecto, viabilidad, costo/beneficio, impacto.

c- Marco Institucional (organización responsable de la ejecución)

Informar clara y profundamente acerca de la institución, organización o agencia que será la responsable fundamental de la planificación y ejecución del proyecto. Políticas y prioridades de la organización, relación con otras instituciones.

d- Finalidad del proyecto (impacto que se espera lograr)

Para formular finalidades de un proyecto es necesario que éstas justifiquen debidamente el proyecto y sus objetivos, que sea posible verificar cuantitativa o cualitativamente su marcha y que se constituya preferiblemente un único fin.

e- Objetivos (para qué se hace, que se espera obtener)

Se trata de indicar el destino del proyecto o los efectos que se pretenden alcanzar con su realización.

Objetivo principal, u objetivo general, es el propósito central del proyecto.

Objetivos específicos, inmediatos o complementarios son ulteriores especificaciones o pasos para alcanzar el objetivo general.

f- Metas (cuanto se quiere hacer, servicios que se prestarán y/o necesidades que se cubrirán)

Las metas operacionalizan  los objetivos, estableciendo cuánto, cuando y donde se realizarán éstos.

g- Beneficiarios (destinatarios del proyecto, a quien va dirigido) Beneficiarios inmediatos (los directamente favorecidos) y Beneficiarios finales o indirectos ( a quienes favorecerán los impactos del proyecto).

h- Productos (resultados de las actividades) Resultados específicos de las actividades realizadas a través del uso de insumos planificados. Los productos pueden ser de dos clases:

resultados materiales (número de viviendas construidas) o servicios prestados (personas capacitadas). Los productos: su realización debe poder comprobarse, deben estar ordenados según  una secuencia temporal lógica, su realización debe ser esencial para conseguir el objetivo propuesto, y deben ser realizables con los recursos disponibles.

i- Localización física y cobertura espacial ( dónde se hará, que abarcará) Determinar el emplazamiento o el área donde de ubicará. Indicar el espacio físico o zona que cubrirá el proyecto en cuanto prestación de servicios o área de influencia. Indicar lugar y zona de influencia.